ID.271.2.14.2023                                                                                                                 Załącznik nr 4
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowej  pn.:                                                                                     Budowa małej obwodnicy Czarnego – Etap I.

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
2.1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowionych Inspektorów Nadzoru w specjalnościach:
a) drogowej (ze wskazaniem na koordynatora)
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń,  wodociągowych i kanalizacyjnych
       i gazowych,

c)    elektronenrgetycznych
3. Zamówienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z prze​pisów ustawy – Prawo budowlane oraz właściwych przepisów wykonawczych wydanych na je​go podstawie, zatwierdzonej dokumentacji projektowej i udzielonego pozwolenia na budowę, umowy zawartej                                z wykonawcą robót budowlanych .
3.1.    W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego:

3.1.1 Wykonawca będzie realizował zamówienie poprzez ustanowionych inspektorów nadzoru inwestor​skiego.

3.1.2 Wykonawca poprzez ustanowionych inspektorów nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał czyn​ności określone w art.25 – 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późnie. zm.) oraz inne określone                                                   przez Zamawiającego.
3.2. Do innych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) uczestniczenie w uzgadnianiu opracowanego przez Wykonawcę robót budowlanych harmonogramu rzeczowo – finansowego
2) zapoznanie się z dokumentacją projektową, terenem budowy;
c) posiadanie telefonu komórkowego umożliwiającego szybki i bezpośredni kontakt, w razie koniecz​ności codzienny telefoniczny kontakt z Zamawiającym w bieżących sprawach inwestycji,
4) uczestniczenie w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót budowlanych,
e) zapewnienie ciągłości świadczonej usługi, w przypadku nieobecności ustanowionych inspektorów nadzoru
f) sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, umową z Wykonawcą robót budowlanych, w tym harmonogramem rzeczowo – finanso​wym,
g) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzają​cych wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwości wykonanych robót (zakresu, jakości, w szczególności potwierdzenie w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy w trakcie realizacji oraz gotowości zadania inwestycyjnego do odbioru),
h)  w czasie każdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy.
i) cotygodniowe organizowanie rad budowy, przewodniczenie obradom oraz sporządzanie protokołów dla inwestora i wykonawcy w terminie 3 dni, 
j) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do doku​mentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub wyjaśnień,
k) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość i poprawność wykonywanych robót przez Wykonawcą robót budowlanych oraz o zaistnieniu oko​liczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

l) rozstrzyganie z kierownikiem budowy w porozumieniu z nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej; powstałych w trakcie realizacji robót, z tym, że zmiany projektowe mające wpływ na wysokość wynagrodzenia wymagają akceptacji Zamawiającego,

m) pobyt na placu budowy w odstępach czasu zabezpieczających skuteczny i prawidłowy nadzór : 
· inspektora nadzoru ( koordynatora) minimum 2 razy w tygodniu,                                 z wyjątkiem okresów niezbędnych przerw technologicznych. Zamawiający będzie   prowadził listę obecności w siedzibie Zamawiającego ,

· inspektora nadzoru branży sanitarnej i elektrycznej minimum 1 raz                                 w tygodniu, z wyjątkiem okresów niezbędnych przerw technologicznych. Zamawiający będzie   prowadził listę obecności w siedzibie Zamawiającego,

n) przyjazd na plac budowy w terminie do 5 godzin od zawiadomienia przez Zamawiającego w na​głych, nieprzewidzianych przypadkach,
o) w przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projek​tową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wy​konywaniu lub prowadzeniu robót, Wykonawca zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, doko​nując stosownego wpisu w dzienniku budowy, żąda dokonania poprawek, zgłasza pisemnie Zama​wiającemu oraz jeśli jest to konieczne, wstrzymuje wykonanie robót,

p) sprawdzanie jakości wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapo​bieganie zastosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do ob​rotu i stosowania w budownictwie, przez co rozumie się sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących do​starczonych materiałów; Wykonawca dokonuje ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem; w razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w ra​zie zastrzeżeń dotyczących jakości materiału przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiązek żądania od Wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia eksper​tyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału, jak również powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym fakcie,

q) okresowa kontrola poprzez wykonanie niezbędnych ekspertyz, dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów wykonywanych przez specjalistyczne i niezależne laboratoria – na kosz własny inspektora nadzoru.
r) sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń oraz badań, niezbędnych do przeprowadzenia odbioru,

s) sprawdzenie, potwierdzanie prawidłowości i kompletności dokumentacji rozliczeniowej przedkłada​nej przez Wykonawcę robót budowlanych oraz dokumentacji powykonawczej,
t) odbiór robót, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu, 
u) prowadzenie fotograficznej dokumentacji realizacji budowy,
v) wykrywanie ryzyk powstania potencjalnych roszczeń wykonawcy i stron trzecich i informowanie o tym inwestora nie później niż w ciągu 2 dni,
w) uczestniczenie w odbiorach częściowych, stanowiących podstawę rozliczenia wykonanych robót przez Wykonawcę robót budowlanych oraz udział w czynnościach odbioru końcowego i przekazywaniu zadania inwestycyjnego do użytkowania,

x) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez Wykonawcę robót budowlanych Zamawiającemu,

y) kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót (podanie zakresu i wartości wykonanych robót),

z) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek. 

Ponadto do obowiązków inspektora nadzoru należy :

· pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami objętymi zamówieniami dodatkowymi i uzupełniającymi,
· kontrola jakości robót budowlanych , wraz ze sposobem ich składowania                                       i magazynowania,
· zatwierdzanie a najczęściej opiniowanie receptur i technologii proponowanych przez wykonawcę przy realizacji robót, decydowanie o sposobie zabezpieczenia wykopalisk i niewybuchów odkrytych na terenie budowy,
· wydawanie poleceń przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót, 
· uczestniczenie w badaniach laboratoryjnych i przy pobieraniu próbek, 

· udział wspierający inwestora w sprawach sadowych, 

· udział w załatwianiu skarg i roszczeń osób trzecich.
3.3.Wykonawca nie może samodzielnie podejmować decyzji mających wpływ na wzrost kosztów nad​zorowanego zadania inwestycyjnego, jak również nie jest upoważniony do zlecania dodatkowych robót bez zgody Zamawiającego, z wyjątkiem robót, których wykonanie jest niezbędne w celu li​kwidacji istniejącego stanu zagrożenia życia lub mienia.

3.4.   Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
Łączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy jest nie dopuszczalne.

1) Z uwagi na ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, Zamawiający wymaga wyznaczenia jako koordynatora ich czynności na budowie inspektora nadzo​ru inwestorskiego w specjalności drogowej.
2) Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wprowadzania żadnych zmian skutkujących zmianą warunków umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych.
3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.
4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wy​konanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawo​dowej.
5) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt transport w celu dotarcia na budowę lub na miejsce narad.
4. Informacje o inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego.
4.1 Adres inwestycji:       
a) Droga gminna ul. Pomorska dz. nr 3/44, 3/1, 3/30, 3/6, 3/31, 405 i 14/1 obręb 0001-49 Czarne.
        Miejsce narad: plac budowy ul. Pomorska ,
5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy wykonać w okresie realizacji inwestycji i okresie gwarancyjnym.

Za termin początkowy uznaje się dzień, w którym nastąpi zawarcie umowy o nadzór inwestorski.
Za termin końcowy uznaje się dzień, w którym nastąpi upływ terminu na jaki została udzielona

gwarancja przez Wykonawcę robót budowlanych.
Zakłada się, że termin realizacji robót budowlanych będzie trwało 7 m-cy od daty zawarcia umowy na nadzór inwestorski. 
